Сводный доклад 
о выполнении муниципальных программ
Сеченовского муниципального округа за 2025 год
        В 2025 году в перечень муниципальных программ входило 21 программа, из которых 3 программы без финансирования. Общая сумма финансирования  18 программ на 1099,7 млн.руб. в том числе :
  -  федеральный бюджет – 60,8 млн.руб.
  - областной бюджет -  534,5 млн.руб.

  - бюджет муниципального округа – 490,3 млн.руб.
  - внебюджетные средства – 14,1млн.руб.

    Профинансировано 18 программ на общую сумму  1063,8 млн.руб. или на 96,7 %, в том числе:

    -  федеральный бюджет – 60,8 млн.руб. на 100 %;
     - областной бюджет -  502,4 млн.руб. или на 94,0 %;
     - бюджет муниципального округа  – 486,8 млн.руб. или на 99,3%;
     - внебюджетные средства – 13,8 млн.руб.или на 97,9 %.
По трем программам:  «Обеспечение защиты прав потребителей на территории Сеченовского муниципального округа Нижегородской области», 
«Оздоровление населения Сеченовского муниципального округа Нижегородской области»,  «Использование и охрана земель на территории Сеченовского муниципального округа Нижегородской области» выполнялись мероприятия без финансирования.

     Наибольшее финансирование – 628,8 млн.руб. приходится на муниципальную программу «Развитие образования в Сеченовском муниципальном округе Нижегородской области». Данная программа финансируется из федерального, областного бюджетов, бюджета муниципального округа  и внебюджетных средств, и выполнена на 95,6 %,в основном  за счет снижения финансирования из средств областного бюджета.
Муниципальная программа «Развитие культуры Сеченовского муниципального округа Нижегородской области» выполнена на 99,7% за счет снижения внебюджетных средств.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизни населения Сеченовского  муниципального округа Нижегородской области» профинансирована на 99,3 %, за счет снижения финансирования из бюджета муниципального округа.
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Сеченовского  муниципального округа Нижегородской области» профинансирована на 99,7 %, за счет снижения финансирования из областного бюджета.
Муниципальная программа « Экология и охрана окружающей среды в Сеченовском  муниципальном округе Нижегородской области» профинансирована на 28,2 %, за счет снижения финансирования из  областного бюджета и бюджета муниципального округа.
Муниципальная программа « Улучшение условий и охраны труда в Сеченовском  муниципальном округе Нижегородской области» профинансирована на 99,7 %, за счет снижения финансирования из  бюджета муниципального округа.

Муниципальная программа « Энергоэффективность и развитие энергетики в Сеченовском  муниципальном округе Нижегородской области» профинансирована на 94,9 %, за счет снижения финансирования из бюджета муниципального округа.

Муниципальная программа « Развитие физической культуры и спорта в Сеченовском  муниципальном округе Нижегородской области» профинансирована на 91,0 %, за счет снижения финансирования из  бюджета муниципального округа.

Муниципальная программа «Информационное общество в Сеченовском  муниципальном округе Нижегородской области» профинансирована на 97,0 %, за счет снижения финансирования из  областного бюджета.

Выполнение остальных 9 программ составило   100 %.
По всем программам наблюдается общая положительная динамика целевых показателей (50% и более значений запланированных индикаторов достигнуты).
Отделом экономики, прогнозирования, инвестиций и инноваций по итогам 2025 года проведена ежегодная оценка эффективности муниципальных программ Сеченовского муниципального округа, финансируемых из средств бюджета муниципального округа и других бюджетов (федерального, областного).

Данная работа проводится на основании методики, утвержденной постановлением администрации Сеченовского муниципального округа от 21.11.2022г. №42 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Сеченовском муниципальном округе Нижегородской области».
.

Механизм проведения оценки основан на присвоении баллов четырем критериям, имеющим каждый свой вес, это:

1. Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития Сеченовского муниципального округа.

2. Выполнение запланированных мероприятий Программы.

3. Уровень финансового обеспечения Программы.

4.Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов.

По итогам 2025 года проведена оценка эффективности 18 программ.

Все программы  соответствуют поставленным целям и задачам.

Проведенная оценка эффективности  18 программ, показала:

1. Высоко эффективную оценку получили 16 программ округа  или 88,9 % от общего количества.

В рейтинге программ с высокими оценками:

- «Развитие образования в Сеченовском муниципальном округе Нижегородской области»;
- «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Сеченовского муниципального округа Нижегородской области»;
-  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сеченовском муниципальном округе Нижегородской области»;
-  «Управление муниципальным имуществом Сеченовского муниципального округа Нижегородской области»;
- « Обеспечение граждан Сеченовского муниципального округа Нижегородской области доступным и комфортным жильем».

-  «Управление муниципальными финансами Сеченовского муниципального округа Нижегородской области»; 

- «Социальная поддержка граждан Сеченовского муниципального округа Нижегородской области»;

- «Развитие агропромышленного комплекса Сеченовского муниципального округа Нижегородской области»;

- «Развитие культуры Сеченовского муниципального округа  Нижегородской области»;

- « Улучшение условий и охраны труда в организациях Сеченовского муниципального округа Нижегородской области»;

- «Обеспечение безопасности жизни населения Сеченовского муниципального округа Нижегородской области»;
- «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Сеченовского муниципального округа Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций»;
- «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Сеченовского муниципального округа Нижегородской области»;

- «Информационное общество Сеченовского муниципального округа Нижегородской области»;
-« Формирование комфортной городской среды на территории Сеченовского муниципального округа Нижегородской области»;
- «Энергоэффективность и развитие энергетики в Сеченовском муниципальном округе Нижегородской области».


2. Умеренно эффективную оценку получили 2 программы (11,1 %), это:

-«Развитие физической культуры и спорта в Сеченовском муниципальном округе Нижегородской области»;
-  «Экология и охрана окружающей среды в Сеченовском муниципальном округе Нижегородской области».
   Информация о выполнении муниципальных программ и оценке эффективности реализации  муниципальных программ размещены на сайте  Администрации Сеченовского муниципального округа.
Начальник отдела экономики, прогнозирования,

инвестиций и инноваций                                                            З.А.Гаврилова
