Сводный  доклад за 1 полугодие 2026 года

о ходе реализации муниципальных программ

Сводный доклад составлен в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Сеченовском муниципальном округе, утвержденным Постановлением администрации Сеченовского муниципального округа от 21.11.2022г. № 42 (далее Порядок).

Постановлением  администрации Сеченовского муниципального округа от 15.10.2025 года № 737 утвержден перечень муниципальных программ Сеченовского муниципального округа на 2026 год.

Всего в 2026 году в Сеченовском муниципальном округе осуществлялась реализация 21 муниципальных программ на общую сумму финансирования 983,1 млн.руб. в том числе :

-  федеральный бюджет – 59,4 млн.руб.

- областной бюджет – 362,1 млн.руб.

- бюджет муниципального округа – 543,5 млн.руб.

- внебюджетные средства – 18,1 млн.руб.

Профинансировано 18 программ на общую сумму 508,2 млн.руб. или на 51,7 %, в том числе:

-  федеральный бюджет – 31,8 млн.руб. на 53,5 %;

- областной бюджет -  182,5 млн.руб. или на 50,4 %;

- бюджет муниципального округа – 287,1 млн.руб. или на 52,8 %;

- внебюджетные средства – 6,9 млн.руб.или на 38,1 %.

Три программы без финансирования.

Информация об использовании средств бюджета Сеченовского муниципального округа представлена в таблице 1.

Таблица 1

Информация

об использовании  средств  бюджета Сеченовского муниципального округа

в разрезе муниципальных программ в 2026 году (тыс.руб.)

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Уточненный план на 2026 год | Фактическое финансирование за 1 полугодие 2026 года | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие образования в Сеченовском муниципальном округе Нижегородской области» | 594009,0 | 330654,2 | 55,7 |
| 2 | « Развитие культуры Сеченовского муниципального округа Нижегородской области» | 117634,6 | 63427,9 | 53,9 |
| 3 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сеченовском муниципальном округе Нижегородской области» | 1343,2 | 426,8 | 31,8 |
| 4 | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Сеченовского муниципального округа» | 8976,3 | 4044,9 | 45,1 |
| 5 | «Обеспечение граждан Сеченовского муниципального округа Нижегородской области доступным и комфортным жильем» | 33079,3 | 6283,8 | 19,0 |
| 6 | «Развитие агропромышленного комплекса Сеченовского муниципального округа Нижегородской области» | 8347,8 | 4311,3 | 51,6 |
| 7 | «Обеспечение безопасности жизни населения Сеченовского муниципального округа Нижегородской области» | 48172,3 | 28584,5 | 59,3 |
| 8 | «Управление муниципальным имуществом Сеченовского муниципального округа Нижегородской области» | 8680,0 | 3311,6 | 38,2 |
| 9 | «Управление муниципальными финансами Сеченовского муниципального округа» | 17210,1 | 8775,7 | 51,0 |
| 10 | «Улучшение условий и охраны труда в организациях Сеченовского муниципального округа» | 3862,7 | 1452,0 | 37,6 |
| 11 | «Экология и охрана окружающей среды в Сеченовском муниципальном округе» | 9760,9 | 414,6 | 4,2 |
| 12 | «Социальная поддержка граждан Сеченовского муниципального округа Нижегородской области» | 16273,0 | 7214,0 | 44,3 |
| 13 | «Энергоэффективность и развитие энергетики в Сеченовском муниципальном округе Нижегородской области» | 15064,2 | 7197,2 | 47,8 |
| 14 | « Пожарная безопасность и защита населения и территории Сеченовского муниципального округа Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций» | 54259,0 | 27104,6 | 50,0 |
| 15 | «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Сеченовского муниципального округа Нижегородской области» | 5331,6 | 2662,5 | 49,9 |
| 16 | «Обеспечение защиты прав потребителей» на территории Сеченовского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| 17 | «Развитие физической культуры и спорта в Сеченовском муниципальном округе Нижегородской области» | 15229,5 | 6098,4 | 40,0 |
| 18 | «Оздоровление населения Сеченовского муниципального округа Нижегородской области » | 0 | 0 | 0 |
| 19 | «Информационное общество Сеченовского муниципального округа Нижегородской области» | 4098,8 | 1976,0 | 48,2 |
| 20 | «Использование и охрана земель на территории Сеченовского муниципального округа Нижегородской области» | 0 | 0 | 0 |
| 21 | «Формирование комфортной городской среды на территории Сеченовского муниципального округа Нижегородской области» | 21782,9 | 4304,8 | 19,8 |
|  | ИТОГО | 983115,2 | 508244,8 | 51,7 |

Начальник отдела экономики                             З.А.Гаврилова