## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЧЕНОВСКОГО

## МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2023 г.                                                                                                  № 1130

Об утверждении комплекса мер по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей и медиаплана создания новых мест дополнительного образования детей в 2024 году на территории Сеченовского муниципального округа

В целях реализации в 2024 году на территории Сеченовского муниципального округа Нижегородской области мероприятий по созданию в образовательных организациях новых мест дополнительного образования детей в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», Администрация Сеченовского муниципального округа постановляет:

- Утвердить перечень образовательных организаций, на базе которых в 2024 году создаются новые места дополнительного образования в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

- Утвердить комплекс мер (дорожная карта) по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов на территории Сеченовского муниципального округа для реализации дополнительных общеразвивающих программ.

3.	Утвердить медиаплан создания новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на 2024 год.

4.	Определить Т.А.Маврину – главного специалиста по дополнительному образованию и молодежной политики управления образования, муниципальным координатором, ответственным за реализацию мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей и медиаплана по информационному сопровождению создания новых мест дополнительного образования детей.

5.	Определить Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Центр спортивного и эстетического воспитания детей» - муниципальный опорный центр дополнительного образования детей (М.А.Лутохин) муниципальным оператором проекта.

6.	Руководителю МБОУ В.Талызинская СШ (Новикова Л.В.), директору ГБПОУ «Сеченовский агротехнический техникум» (В.А.Айсин) (по согласованию) обеспечить своевременное исполнение комплекса мер по созданию новых мест дополнительного образования детей.

7. Общему отделу Администрации Сеченовского муниципального округа разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Сеченовского муниципального округа в информационно-коммуникационной сети Интернет.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации/начальника финансового управления И.А.Макарову.

Глава МСУ

Сеченовского муниципального округа                                     Е.Г.Наборнов

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

Сеченовского муниципального округа

от 01.12.2023г. № 1130

Перечень образовательных организаций, на базе которых в 2024 году создаются новые места дополнительного образования в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

| Муниципальное образование | № | Наименование организации, на базе которой создаются новые места | Адрес организации | Количество новых мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | ЕНН | ТН | ХН |  | СГН |  | ФСН |  | ТКН |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | из них -школьный театр | всего | из них -школьный медиацентр | всего | из них -ШСК | всего | из них – школьный музей | из них - тур. клуб |
| Сеченовский | 1 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сеченовский агротехнический техникум» | 607580, Нижегородская область, с.Сеченово, пер.Крылова, д.1а | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Сеченовский | 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Верхне – Талызинская средняя школа | 607572, Нижегородская область, Сеченовский муниципальный округ, м.Верхнее-Талызино, ул.Советская, д.13 «А» | 110 | 60 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

Сеченовского муниципального округа

от 01.12.2023г. № 1130

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов на территории Сеченовского муниципального округа для реализации дополнительных общеразвивающих программ

| №п/п | Наименование мероприятия | Результат | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определен муниципальный координатор и муниципальный оператор проекта, ответственные за реализацию мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей и медиаплана по информационному сопровождению создания новых мест дополнительного образования детей | Постановление Администрации Сеченовского муниципального округа | Управление образования, по делам молодежи и спорта | 30 ноября 2023 года |
| 2 | Утвержден перечень образовательных организаций, на базе которых создаются новые места дополнительного образования детей в 2024 году | Постановление Администрации Сеченовского муниципального округа | Управление образования, по делам молодежи и спорта | 30 ноября 2023 года |
| 3 | Утверждены: комплекс мер (дорожная карта) по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов на территории Сеченовского муниципального округа для реализации дополнительных общеразвивающих программ и медиаплан по информационному сопровождению создания новых мест дополнительного образования детей в 2024 году. | Постановление Администрации Сеченовского муниципального округа | Управление образования, по делам молодежи и спорта | 30 ноября 2023 года |
| 4 | Проведены самообследование и мониторинг инфраструктурных условий реализации дополнительных общеобразовательных программ на новых местах дополнительного образования детей на территории Сеченовского муниципального округа | По форме, установленной Федеральным оператором | МОЦ, МБОУ В.Талызинская СШ, ГБПОУ «Сеченовский агротехнический техникум» (по согласованию) | 15 ноября 2023 года |
| 5 | Направлена информация о дополнительных общеразвивающих программах, запланированных к реализации в образовательных организациях, на базе которых запланирована реализация указанных программ | Письмо управления образования, по делам молодежи и спорта | Управление образования, по делам молодежи и спорта, МОЦ | 5 декабря 2023 года |
| 6 | Участие в вебинарах для ответственных за реализацию мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей |  | МОЦ, Т.А.Маврина | ноябрь 2023 года - август 2024 года |
| 7 | Сформирован для утверждений перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей (инфраструктурный лист) | Сформированный инфраструктурный лист | Управление образования, по делам молодежи и спорта МБОУ В.Талызинская СШ, ГБПОУ «Сеченовский агротехнический техникум» (по согласованию) | Январь-февраль 2023 |
| 8 | Получение лицензии на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования (в случае необходимости) | Лицензии | МБОУ В.Талызинская СШ, ГБПОУ «Сеченовский агротехнический техникум» (по согласованию) | до 1 июня 2024 года |
| 9 | Ремонт и брендирование помещений | Акты приемки работ | МБОУ В.Талызинская СШ, ГБПОУ «Сеченовский агротехнический техникум» (по согласованию) | до 10 августа 2024 года |
| 10 | Получение оборудования, закупленного для создания новых мест дополнительного образования детей | Акты приемки/передачи, товарные накладны | МБОУ В.Талызинская СШ, ГБПОУ «Сеченовский агротехнический техникум» (по согласованию) | до 15 августа 2024 года |
| 11 | Подбор кадров и заключение трудовых соглашений | Трудовые соглашения | МБОУ В.Талызинская СШ, ГБПОУ «Сеченовский агротехнический техникум» (по согласованию) | 30 августа 2024 года |
| 12 | Участие в повышении квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места | Удостоверение о повышении квалификации | МБОУ В.Талызинская СШ, ГБПОУ «Сеченовский агротехнический техникум» (по согласованию) | 1 сентября 2024 года |
| 13 | Программы, реализуемые на новых местах, внесены в навигатор дополнительного образования детей |  | МБУ ДО «ЦСиЭВД» (МОЦ) МБОУ В.Талызинская СШ, ГБПОУ «Сеченовский агротехнический техникум» (по согласованию) | 20 августа 2024 года |
| 14 | Организована запись детей на программы, реализуемых на новых местах дополнительного образования детей |  | МБОУ В.Талызинская СШ, ГБПОУ «Сеченовский агротехнический техникум» (по согласованию) | Июль – август 2024 |
| 15 | Завершен набор детей для обучения по дополнительным общеразвивающим образовательным программам на новых местах | Локальные акты организаций, зачисление на программы через Навигатор дополнительного образования детей НО | МБОУ В.Талызинская СШ, ГБПОУ «Сеченовский агротехнический техникум» (по согласованию) | 30 сентября 2024 года |
| 16 | Мониторинг зачисления детей на новых местах | Выгрузка данных Навигатора | МОЦ | с 1 октября 2024 года еженедельно |
| 17 | Участие в мониторинге эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения | По форме определяемой федеральным оператором | МБОУ В.Талызинская СШ, ГБПОУ «Сеченовский агротехнический техникум» (по согласованию) | 1 ноября – 15 декабря 2024 года, далее – ежегодно |

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

Сеченовского муниципального округа

от 01.12.2023г. № 1130

Медиаплан создания новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на 2024 год

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | СМИ | Смысловая нагрузка | Форма сопровождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информация о начале реализации проекта по созданию новых мест дополнительного образования детей, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | февраль 2024 | Газета «Борьба, сайт управления образования, по делам молодежи и спорта https://sechruo.edusite.ru Страница ВК https://vk.com/public216961573 сайт администрации https://sechenovo.52gov.ru сайт МБОУ В.Талызинская СШ https://vtalyzinosch.nnov.eduru.ru/ сайт ГБПОУ «Сеченовский агротехнический техникум» https://sechenovoatt.ru | Стартовая информация об основном содержании и этапах создания новых мест дополнительного образования детей в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | Статья, новость, анонс, интервью |
| 2 | Повышении квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемых новых местах | В течение срока реализации проекта | Сайт управления образования, по делам молодежи и спорта https://sechruo.edusite.ru Страница ВК https://vk.com/public216961573 сайт администрации https://sechenovo.52gov.ru сайт МБОУ В.Талызинская СШ https://vtalyzinosch.nnov.eduru.ru/ сайт ГБПОУ «Сеченовский агротехнический техникум» https://sechenovoatt.ru | Новость об участии педагогов в образовательных сессиях | Новости, анонсы, фоторепортаж |
| 3 | Начало ремонта помещений, закупка оборудования | Март – апрель 2024 | Сайт управления образования, по делам молодежи и спорта https://sechruo.edusite.ru Страница ВК https://vk.com/public216961573 сайт администрации https://sechenovo.52gov.ru сайт МБОУ В.Талызинская СШ https://vtalyzinosch.nnov.eduru.ru/ сайт ГБПОУ «Сеченовский агротехнический техникум» https://sechenovoatt.ru | Публикация списка образовательных организаций, на базе которых создаются новые места дополнительного образования детей, фото-фиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, публикация информации для родителей о новых возможностях на территории Сеченовского муниципального округа | Новость, фоторепортаж |
| 4 | Старт набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах. Запуск рекламной кампании. | Июль - август 2024 | Газета «Борьба», сайт управления образования, по делам молодежи и спорта https://sechruo.edusite.ru Страница ВК https://vk.com/public216961573 сайт администрации https://sechenovo.52gov.ru сайт МБОУ В.Талызинская СШ https://vtalyzinosch.nnov.eduru.ru/ сайт ГБПОУ «Сеченовский агротехнический техникум» https://sechenovoatt.ru | Онлайн реклама на порталах и в официальных группах социальных сетей о наборе детей в группы. Информационная кампания о количестве созданных новых мест, реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на новых местах | Новость, фоторепортаж, статья, интервью |
| 5 | Окончание ремонтных работ в помещениях. Оформление помещений, установка и настройка оборудования на новых местах | 15 августа 2024 | Газета «Борьба», сайт управления образования, по делам молодежи и спорта https://sechruo.edusite.ru Страница ВК https://vk.com/public216961573 сайт администрации https://sechenovo.52gov.ru сайт МБОУ В.Талызинская СШ https://vtalyzinosch.nnov.eduru.ru/ сайт ГБПОУ «Сеченовский агротехнический техникум» https://sechenovoatt.ru | Информация о статусе ремонтных работ. Озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей на новые места, ученики дают подробные комментарии по внедрению новых мест. Фото-фиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения | Новость, фоторепортаж, анонсы, статья |
| 6 | Торжественное открытие новых мест дополнительного образования в образовательных организациях Сеченовского муниципального округа | Сентябрь 2024 | Газета «Борьба», сайт управления образования, по делам молодежи и спорта https://sechruo.edusite.ru Страница ВК https://vk.com/public216961573 сайт администрации https://sechenovo.52gov.ru сайт МБОУ В.Талызинская СШ https://vtalyzinosch.nnov.eduru.ru/ сайт ГБПОУ «Сеченовский агротехнический техникум» https://sechenovoatt.ru | Посещение образовательной организации заместителем главы МСУ, начальником управления образования, представителями Министерства образования и науки Нижегородской области | Новость, интервью, фоторепортаж |
| 7 | Завершение набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах. Начало реализации программ на новых местах | Сентябрь 2024 | Газета «Борьба», сайт управления образования, по делам молодежи и спорта https://sechruo.edusite.ru Страница ВК https://vk.com/public216961573 сайт администрации https://sechenovo.52gov.ru сайт МБОУ В.Талызинская СШ https://vtalyzinosch.nnov.eduru.ru/ сайт ГБПОУ «Сеченовский агротехнический техникум» https://sechenovoatt.ru | Трансляция фрагментов образовательного процесса. Отзывы родителей, детей, педагогов | Новость, статья, анонс |
| 8 | Поддержание интереса к работе новых мест дополнительного образования и общее информационное сопровождение | Сентябрь – декабрь 2024 | Газета «Борьба», сайт управления образования, по делам молодежи и спорта https://sechruo.edusite.ru Страница ВК https://vk.com/public216961573 сайт администрации https://sechenovo.52gov.ru сайт МБОУ В.Талызинская СШ https://vtalyzinosch.nnov.eduru.ru/ сайт ГБПОУ «Сеченовский агротехнический техникум» https://sechenovoatt.ru | Информационная агитация всех участников образовательного процесса | Онлайн-опрос, статистика, отзывы родителей |